## Sheet1
Subtarea | Horas_Patron | TIPO | TAMAÑO
TRABAJOS PREVIOS MECANICOS | 10 | AIO | 20' - 40'
CORTE Y ENSAMBLAJE DE CARRILES Y BANDEJAS | 15 | AIO | 20' - 40'
NIVELACIÓN | 5 | AIO | 20' - 40'
INSTALACIÓN CARRILES DE SOPORTACIÓN | 48 | AIO | 20' - 40'
INSTALACIÓN DE BANDEJAS | 67 | AIO | 20' - 40'
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA | 18 | AIO | 20' - 40'
EQUIPOS |  | AIO | 20' - 40'
INTRODUCCIÓN/FIJACIÓN de EQUIPOS | 100 | AIO | 20' - 40'
ENSAMBLAJE DE CUADROS CUADRISTA | 20 | AIO | 20' - 40'
ENSAMBLAJE DE EQUIPOS (CUADRO PRINCIPAL Y UPS) | 19 | AIO | 20' - 40'
CADENAS PORTACABLES | 9 | AIO | 20' - 40'
INSTALACIÓN DE SUELO | 20 | AIO | 20' - 40'
PANELADO | 16 | AIO | 20' - 40'
MODIFICACIONES EN PANEL |  | AIO | 20' - 40'
R-QP05-12 Pre-Installation of doors | 1 | AIO | 20' - 40'
INSTALACIÓN DE PUERTAS | 12 | AIO | 20' - 40'
INSTALACIÓN ROXTEC | 12 | AIO | 20' - 40'
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS | 29 | AIO | 20' - 40'
CERRAMIENTO DE ALUMINIO | 22 | AIO | 20' - 40'
PERFILERIA EXTERIOR | 17 | AIO | 20' - 40'
R-QP05-28 Prefabricated Module Roof Inspection | 1 | AIO | 20' - 40'
CORTE Y/O PREPARACIÓN DE CABLE | 42 | AIO | 20' - 40'
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA | 7 | AIO | 20' - 40'
SISTEMA DE TIERRAS | 32 | AIO | 20' - 40'
SISTEMA DE ILUMINACIÓN/EMERGENCIAS | 35 | AIO | 20' - 40'
CABLEADO Y CONEXIONADO POTENCIA |  | AIO | 20' - 40'
INSTALACION DE CABLE | 71 | AIO | 20' - 40'
CONEXIONADO DE EQUIPOS | 199 | AIO | 20' - 40'
ETIQUETADO DE CABLE Y EQUIPOS | 17 | AIO | 20' - 40'
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSION |  | AIO | 20' - 40'
TRANSFORMADOR | 0 | AIO | 20' - 40'
TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | AIO | 20' - 40'
TRABAJOS DE BT EN MT | 0 | AIO | 20' - 40'
PRUEBAS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | AIO | 20' - 40'
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  | AIO | 20' - 40'
MONTAJE DE EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN | 39 | AIO | 20' - 40'
INSTALACIÓN DE SEÑALES | 62 | AIO | 20' - 40'
INSTALACIÓN DE UTP | 10 | AIO | 20' - 40'
R-QP05-16 Acceptance of Installations. Monitoring | 1 | AIO | 20' - 40'
CONTROL DE ACCESO | 12 | AIO | 20' - 40'
PRUEBAS ELÉCTRICAS PRODUCCIÓN |  | AIO | 20' - 40'
RECOLECCIÓN DE NÚMEROS DE SERIE |  | AIO | 20' - 40'
PRUEBAS ELECTRICAS SIN TENSIÓN | 36 | AIO | 20' - 40'
TORQUEO | 15 | AIO | 20' - 40'
R-QP05-11 Acceptance of Installations. Electrical | 3 | AIO | 20' - 40'
R-QP05-40 Acceptance of Torque | 3 | AIO | 20' - 40'
R-QP07-08 BCF Factory Power Energization Authorization | 3 | AIO | 20' - 40'
PRUEBAS ELECTRICAS CON TENSIÓN | 8 | AIO | 20' - 40'
SOPORTE A COMMISSIONING | 7 | AIO | 20' - 40'
TRABAJOS DE INSTALACIÓN PCI | 32 | AIO | 20' - 40'
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCI | 8 | AIO | 20' - 40'
R-QP05-27 Door Fan Test | 1 | AIO | 20' - 40'
R-QP05-04 Acceptance of Installations. FSS | 1 | AIO | 20' - 40'
R-QP05-18 Acceptance of Installations. Assembly | 3 | AIO | 20' - 40'
MONTAJE DE TUBERÍAS | 31 | AIO | 20' - 40'
TRABAJOS DE CONEXIONADO Y VALVULERIA | 5 | AIO | 20' - 40'
TRABAJOS DE FORRADO DE TUBERÍAS | 6 | AIO | 20' - 40'
REALIZACIÓN DE PRUEBAS COOLING | 7 | AIO | 20' - 40'
R-QP05-05 Acceptance of Installations. Cooling | 1 | AIO | 20' - 40'
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA CX | 8 | AIO | 20' - 40'
TESTEO Cx | 45 | AIO | 20' - 40'
UPS START UP |  | AIO | 20' - 40'
FAT/FOK/Witness test |  | AIO | 20' - 40'
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA PRODUCCIÓN. | 8 | AIO | 20' - 40'
MODIFICACIONES FAT/FOK/WITNESS TEST | 30 | AIO | 20' - 40'
R-QP05-03 QC 100% MDC | 1 | AIO | 20' - 40'
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 | AIO | 20' - 40'
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN MECÁNICA | 0 | AIO | 20' - 40'
LIMPIEZA FINAL CUADROS | 15 | AIO | 20' - 40'
R-QP05-29 Outgoing electrical panel visual inspection | 2 | AIO | 20' - 40'
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES ELÉCTRICOS | 7 | AIO | 20' - 40'
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES MECÁNICOS | 27 | AIO | 20' - 40'
LIMPIEZA FINAL | 24 | AIO | 20' - 40'
REPASOS DE PINTURA | 10 | AIO | 20' - 40'
R-QP05-02 Pre Shipment Inspection MDC | 2 | AIO | 20' - 40'
R-QP05-24 Authorization for the release of the solutions | 1 | AIO | 20' - 40'
EMBALAJE | 16 | AIO | 20' - 40'
TRABAJOS PREVIOS MECANICOS | 10 | AIO | 45' - 56'
CORTE Y ENSAMBLAJE DE CARRILES Y BANDEJAS | 102 | AIO | 45' - 56'
NIVELACIÓN | 17 | AIO | 45' - 56'
INSTALACIÓN CARRILES DE SOPORTACIÓN | 112 | AIO | 45' - 56'
INSTALACIÓN DE BANDEJAS | 185 | AIO | 45' - 56'
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA | 59 | AIO | 45' - 56'
EQUIPOS |  | AIO | 45' - 56'
INTRODUCCIÓN/FIJACIÓN de EQUIPOS | 156 | AIO | 45' - 56'
ENSAMBLAJE DE CUADROS CUADRISTA | 30 | AIO | 45' - 56'
ENSAMBLAJE DE EQUIPOS (CUADRO PRINCIPAL Y UPS) | 18 | AIO | 45' - 56'
CADENAS PORTACABLES | 8 | AIO | 45' - 56'
INSTALACIÓN DE SUELO | 18 | AIO | 45' - 56'
PANELADO | 178 | AIO | 45' - 56'
MODIFICACIONES EN PANEL |  | AIO | 45' - 56'
R-QP05-12 Pre-Installation of doors | 1 | AIO | 45' - 56'
INSTALACIÓN DE PUERTAS | 20 | AIO | 45' - 56'
INSTALACIÓN ROXTEC | 17 | AIO | 45' - 56'
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS | 36 | AIO | 45' - 56'
CERRAMIENTO DE ALUMINIO | 41 | AIO | 45' - 56'
PERFILERIA EXTERIOR | 31 | AIO | 45' - 56'
R-QP05-28 Prefabricated Module Roof Inspection | 1 | AIO | 45' - 56'
CORTE Y/O PREPARACIÓN DE CABLE | 44 | AIO | 45' - 56'
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA | 20 | AIO | 45' - 56'
SISTEMA DE TIERRAS | 69 | AIO | 45' - 56'
SISTEMA DE ILUMINACIÓN/EMERGENCIAS | 85 | AIO | 45' - 56'
CABLEADO Y CONEXIONADO POTENCIA |  | AIO | 45' - 56'
INSTALACION DE CABLE | 128 | AIO | 45' - 56'
CONEXIONADO DE EQUIPOS | 347 | AIO | 45' - 56'
ETIQUETADO DE CABLE Y EQUIPOS | 33 | AIO | 45' - 56'
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSION |  | AIO | 45' - 56'
TRANSFORMADOR | 0 | AIO | 45' - 56'
TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | AIO | 45' - 56'
TRABAJOS DE BT EN MT | 0 | AIO | 45' - 56'
PRUEBAS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | AIO | 45' - 56'
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  | AIO | 45' - 56'
MONTAJE DE EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN | 75 | AIO | 45' - 56'
INSTALACIÓN DE SEÑALES | 64 | AIO | 45' - 56'
INSTALACIÓN DE UTP | 70 | AIO | 45' - 56'
R-QP05-16 Acceptance of Installations. Monitoring | 1 | AIO | 45' - 56'
CONTROL DE ACCESO | 13 | AIO | 45' - 56'
PRUEBAS ELÉCTRICAS PRODUCCIÓN |  | AIO | 45' - 56'
RECOLECCIÓN DE NÚMEROS DE SERIE |  | AIO | 45' - 56'
PRUEBAS ELECTRICAS SIN TENSIÓN | 25 | AIO | 45' - 56'
TORQUEO | 35 | AIO | 45' - 56'
R-QP05-11 Acceptance of Installations. Electrical | 3 | AIO | 45' - 56'
R-QP05-40 Acceptance of Torque | 3 | AIO | 45' - 56'
R-QP07-08 BCF Factory Power Energization Authorization | 3 | AIO | 45' - 56'
PRUEBAS ELECTRICAS CON TENSIÓN | 16 | AIO | 45' - 56'
SOPORTE A COMMISSIONING | 6 | AIO | 45' - 56'
TRABAJOS DE INSTALACIÓN PCI | 37 | AIO | 45' - 56'
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCI | 8 | AIO | 45' - 56'
R-QP05-27 Door Fan Test | 1 | AIO | 45' - 56'
R-QP05-04 Acceptance of Installations. FSS | 1 | AIO | 45' - 56'
R-QP05-18 Acceptance of Installations. Assembly | 3 | AIO | 45' - 56'
MONTAJE DE TUBERÍAS | 86 | AIO | 45' - 56'
TRABAJOS DE CONEXIONADO Y VALVULERIA | 7 | AIO | 45' - 56'
TRABAJOS DE FORRADO DE TUBERÍAS | 8 | AIO | 45' - 56'
REALIZACIÓN DE PRUEBAS COOLING | 6 | AIO | 45' - 56'
R-QP05-05 Acceptance of Installations. Cooling | 1 | AIO | 45' - 56'
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA CX | 8 | AIO | 45' - 56'
TESTEO Cx | 45 | AIO | 45' - 56'
UPS START UP |  | AIO | 45' - 56'
FAT/FOK/Witness test |  | AIO | 45' - 56'
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA PRODUCCIÓN. | 8 | AIO | 45' - 56'
MODIFICACIONES FAT/FOK/WITNESS TEST | 30 | AIO | 45' - 56'
R-QP05-03 QC 100% MDC | 1 | AIO | 45' - 56'
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0 | AIO | 45' - 56'
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN MECÁNICA | 1 | AIO | 45' - 56'
LIMPIEZA FINAL CUADROS | 15 | AIO | 45' - 56'
R-QP05-29 Outgoing electrical panel visual inspection | 2 | AIO | 45' - 56'
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES ELÉCTRICOS | 33 | AIO | 45' - 56'
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES MECÁNICOS | 19 | AIO | 45' - 56'
LIMPIEZA FINAL | 43 | AIO | 45' - 56'
REPASOS DE PINTURA | 10 | AIO | 45' - 56'
R-QP05-02 Pre Shipment Inspection MDC | 2 | AIO | 45' - 56'
R-QP05-24 Authorization for the release of the solutions | 1 | AIO | 45' - 56'
EMBALAJE | 24 | AIO | 45' - 56'
TRABAJOS PREVIOS MECANICOS | 10 | DH | 2u-4u
CORTE Y ENSAMBLAJE DE CARRILES Y BANDEJAS | 54 | DH | 2u-4u
NIVELACIÓN | 19 | DH | 2u-4u
INSTALACIÓN CARRILES DE SOPORTACIÓN | 60 | DH | 2u-4u
INSTALACIÓN DE BANDEJAS | 172 | DH | 2u-4u
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA | 41 | DH | 2u-4u
EQUIPOS |  | DH | 2u-4u
INTRODUCCIÓN/FIJACIÓN de EQUIPOS | 94 | DH | 2u-4u
ENSAMBLAJE DE CUADROS CUADRISTA | 30 | DH | 2u-4u
ENSAMBLAJE DE EQUIPOS (CUADRO PRINCIPAL Y UPS) | 8 | DH | 2u-4u
CADENAS PORTACABLES | 8 | DH | 2u-4u
INSTALACIÓN DE SUELO | 21 | DH | 2u-4u
PANELADO | 9 | DH | 2u-4u
MODIFICACIONES EN PANEL |  | DH | 2u-4u
R-QP05-12 Pre-Installation of doors | 1 | DH | 2u-4u
INSTALACIÓN DE PUERTAS | 8 | DH | 2u-4u
INSTALACIÓN ROXTEC | 30 | DH | 2u-4u
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS | 19 | DH | 2u-4u
CERRAMIENTO DE ALUMINIO | 21 | DH | 2u-4u
PERFILERIA EXTERIOR | 50 | DH | 2u-4u
R-QP05-28 Prefabricated Module Roof Inspection | 1 | DH | 2u-4u
CORTE Y/O PREPARACIÓN DE CABLE | 45 | DH | 2u-4u
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA | 30 | DH | 2u-4u
SISTEMA DE TIERRAS | 45 | DH | 2u-4u
SISTEMA DE ILUMINACIÓN/EMERGENCIAS | 45 | DH | 2u-4u
CABLEADO Y CONEXIONADO POTENCIA |  | DH | 2u-4u
INSTALACION DE CABLE | 337 | DH | 2u-4u
CONEXIONADO DE EQUIPOS | 145 | DH | 2u-4u
ETIQUETADO DE CABLE Y EQUIPOS | 35 | DH | 2u-4u
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSION |  | DH | 2u-4u
TRANSFORMADOR | 0 | DH | 2u-4u
TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | DH | 2u-4u
TRABAJOS DE BT EN MT | 0 | DH | 2u-4u
PRUEBAS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | DH | 2u-4u
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  | DH | 2u-4u
MONTAJE DE EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN | 12 | DH | 2u-4u
INSTALACIÓN DE SEÑALES | 50 | DH | 2u-4u
INSTALACIÓN DE UTP | 15 | DH | 2u-4u
R-QP05-16 Acceptance of Installations. Monitoring | 1 | DH | 2u-4u
CONTROL DE ACCESO | 17 | DH | 2u-4u
PRUEBAS ELÉCTRICAS PRODUCCIÓN |  | DH | 2u-4u
RECOLECCIÓN DE NÚMEROS DE SERIE |  | DH | 2u-4u
PRUEBAS ELECTRICAS SIN TENSIÓN | 7 | DH | 2u-4u
TORQUEO | 25 | DH | 2u-4u
R-QP05-11 Acceptance of Installations. Electrical | 3 | DH | 2u-4u
R-QP05-40 Acceptance of Torque | 3 | DH | 2u-4u
R-QP07-08 BCF Factory Power Energization Authorization | 3 | DH | 2u-4u
PRUEBAS ELECTRICAS CON TENSIÓN | 15 | DH | 2u-4u
SOPORTE A COMMISSIONING | 7 | DH | 2u-4u
TRABAJOS DE INSTALACIÓN PCI | 4 | DH | 2u-4u
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCI | 8 | DH | 2u-4u
R-QP05-27 Door Fan Test | 1 | DH | 2u-4u
R-QP05-04 Acceptance of Installations. FSS | 1 | DH | 2u-4u
R-QP05-18 Acceptance of Installations. Assembly | 3 | DH | 2u-4u
MONTAJE DE TUBERÍAS | 40 | DH | 2u-4u
TRABAJOS DE CONEXIONADO Y VALVULERIA | 17 | DH | 2u-4u
TRABAJOS DE FORRADO DE TUBERÍAS | 10 | DH | 2u-4u
REALIZACIÓN DE PRUEBAS COOLING | 13 | DH | 2u-4u
R-QP05-05 Acceptance of Installations. Cooling | 1 | DH | 2u-4u
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA CX | 8 | DH | 2u-4u
TESTEO Cx | 45 | DH | 2u-4u
UPS START UP |  | DH | 2u-4u
FAT/FOK/Witness test |  | DH | 2u-4u
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA PRODUCCIÓN. | 8 | DH | 2u-4u
MODIFICACIONES FAT/FOK/WITNESS TEST | 30 | DH | 2u-4u
R-QP05-03 QC 100% MDC | 1 | DH | 2u-4u
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 28 | DH | 2u-4u
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN MECÁNICA | 0 | DH | 2u-4u
LIMPIEZA FINAL CUADROS | 15 | DH | 2u-4u
R-QP05-29 Outgoing electrical panel visual inspection | 2 | DH | 2u-4u
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES ELÉCTRICOS | 18 | DH | 2u-4u
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES MECÁNICOS | 80 | DH | 2u-4u
LIMPIEZA FINAL | 20 | DH | 2u-4u
REPASOS DE PINTURA | 10 | DH | 2u-4u
R-QP05-02 Pre Shipment Inspection MDC | 2 | DH | 2u-4u
R-QP05-24 Authorization for the release of the solutions | 1 | DH | 2u-4u
EMBALAJE | 24 | DH | 2u-4u
TRABAJOS PREVIOS MECANICOS | 10 | DH | 5u-8u
CORTE Y ENSAMBLAJE DE CARRILES Y BANDEJAS | 87 | DH | 5u-8u
NIVELACIÓN | 8 | DH | 5u-8u
INSTALACIÓN CARRILES DE SOPORTACIÓN | 73 | DH | 5u-8u
INSTALACIÓN DE BANDEJAS | 75 | DH | 5u-8u
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA | 41 | DH | 5u-8u
EQUIPOS |  | DH | 5u-8u
INTRODUCCIÓN/FIJACIÓN de EQUIPOS | 77 | DH | 5u-8u
ENSAMBLAJE DE CUADROS CUADRISTA | 27 | DH | 5u-8u
ENSAMBLAJE DE EQUIPOS (CUADRO PRINCIPAL Y UPS) | 22 | DH | 5u-8u
CADENAS PORTACABLES | 8 | DH | 5u-8u
INSTALACIÓN DE SUELO | 29 | DH | 5u-8u
PANELADO | 72 | DH | 5u-8u
MODIFICACIONES EN PANEL |  | DH | 5u-8u
R-QP05-12 Pre-Installation of doors | 1 | DH | 5u-8u
INSTALACIÓN DE PUERTAS | 25 | DH | 5u-8u
INSTALACIÓN ROXTEC | 21 | DH | 5u-8u
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS | 22 | DH | 5u-8u
CERRAMIENTO DE ALUMINIO | 107 | DH | 5u-8u
PERFILERIA EXTERIOR | 50 | DH | 5u-8u
R-QP05-28 Prefabricated Module Roof Inspection | 1 | DH | 5u-8u
CORTE Y/O PREPARACIÓN DE CABLE | 45 | DH | 5u-8u
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA | 30 | DH | 5u-8u
SISTEMA DE TIERRAS | 36 | DH | 5u-8u
SISTEMA DE ILUMINACIÓN/EMERGENCIAS | 36 | DH | 5u-8u
CABLEADO Y CONEXIONADO POTENCIA |  | DH | 5u-8u
INSTALACION DE CABLE | 52 | DH | 5u-8u
CONEXIONADO DE EQUIPOS | 200 | DH | 5u-8u
ETIQUETADO DE CABLE Y EQUIPOS | 35 | DH | 5u-8u
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSION |  | DH | 5u-8u
TRANSFORMADOR | 0 | DH | 5u-8u
TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | DH | 5u-8u
TRABAJOS DE BT EN MT | 0 | DH | 5u-8u
PRUEBAS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | DH | 5u-8u
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  | DH | 5u-8u
MONTAJE DE EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN | 35 | DH | 5u-8u
INSTALACIÓN DE SEÑALES | 50 | DH | 5u-8u
INSTALACIÓN DE UTP | 15 | DH | 5u-8u
R-QP05-16 Acceptance of Installations. Monitoring | 1 | DH | 5u-8u
CONTROL DE ACCESO | 17 | DH | 5u-8u
PRUEBAS ELÉCTRICAS PRODUCCIÓN |  | DH | 5u-8u
RECOLECCIÓN DE NÚMEROS DE SERIE |  | DH | 5u-8u
PRUEBAS ELECTRICAS SIN TENSIÓN | 22 | DH | 5u-8u
TORQUEO | 25 | DH | 5u-8u
R-QP05-11 Acceptance of Installations. Electrical | 3 | DH | 5u-8u
R-QP05-40 Acceptance of Torque | 3 | DH | 5u-8u
R-QP07-08 BCF Factory Power Energization Authorization | 3 | DH | 5u-8u
PRUEBAS ELECTRICAS CON TENSIÓN | 40 | DH | 5u-8u
SOPORTE A COMMISSIONING | 20 | DH | 5u-8u
TRABAJOS DE INSTALACIÓN PCI | 27 | DH | 5u-8u
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCI | 8 | DH | 5u-8u
R-QP05-27 Door Fan Test | 1 | DH | 5u-8u
R-QP05-04 Acceptance of Installations. FSS | 1 | DH | 5u-8u
R-QP05-18 Acceptance of Installations. Assembly | 3 | DH | 5u-8u
MONTAJE DE TUBERÍAS | 26 | DH | 5u-8u
TRABAJOS DE CONEXIONADO Y VALVULERIA | 19 | DH | 5u-8u
TRABAJOS DE FORRADO DE TUBERÍAS | 6 | DH | 5u-8u
REALIZACIÓN DE PRUEBAS COOLING | 15 | DH | 5u-8u
R-QP05-05 Acceptance of Installations. Cooling | 1 | DH | 5u-8u
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA CX | 8 | DH | 5u-8u
TESTEO Cx | 45 | DH | 5u-8u
UPS START UP |  | DH | 5u-8u
FAT/FOK/Witness test |  | DH | 5u-8u
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA PRODUCCIÓN. | 8 | DH | 5u-8u
MODIFICACIONES FAT/FOK/WITNESS TEST | 30 | DH | 5u-8u
R-QP05-03 QC 100% MDC | 1 | DH | 5u-8u
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0 | DH | 5u-8u
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN MECÁNICA | 0 | DH | 5u-8u
LIMPIEZA FINAL CUADROS | 15 | DH | 5u-8u
R-QP05-29 Outgoing electrical panel visual inspection | 2 | DH | 5u-8u
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES ELÉCTRICOS | 11 | DH | 5u-8u
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES MECÁNICOS | 37 | DH | 5u-8u
LIMPIEZA FINAL | 19 | DH | 5u-8u
REPASOS DE PINTURA | 10 | DH | 5u-8u
R-QP05-02 Pre Shipment Inspection MDC | 2 | DH | 5u-8u
R-QP05-24 Authorization for the release of the solutions | 1 | DH | 5u-8u
EMBALAJE | 24 | DH | 5u-8u
TRABAJOS PREVIOS MECANICOS | 10 | PM | 20' - 45'
CORTE Y ENSAMBLAJE DE CARRILES Y BANDEJAS | 68 | PM | 20' - 45'
NIVELACIÓN | 7 | PM | 20' - 45'
INSTALACIÓN CARRILES DE SOPORTACIÓN | 69 | PM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE BANDEJAS | 90 | PM | 20' - 45'
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA | 27 | PM | 20' - 45'
EQUIPOS |  | PM | 20' - 45'
INTRODUCCIÓN/FIJACIÓN de EQUIPOS | 140 | PM | 20' - 45'
ENSAMBLAJE DE CUADROS CUADRISTA | 27 | PM | 20' - 45'
ENSAMBLAJE DE EQUIPOS (CUADRO PRINCIPAL Y UPS) | 16 | PM | 20' - 45'
CADENAS PORTACABLES | 8 | PM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE SUELO | 13 | PM | 20' - 45'
PANELADO | 90 | PM | 20' - 45'
MODIFICACIONES EN PANEL |  | PM | 20' - 45'
R-QP05-12 Pre-Installation of doors | 1 | PM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE PUERTAS | 18 | PM | 20' - 45'
INSTALACIÓN ROXTEC | 25 | PM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS | 15 | PM | 20' - 45'
CERRAMIENTO DE ALUMINIO | 24 | PM | 20' - 45'
PERFILERIA EXTERIOR | 9 | PM | 20' - 45'
R-QP05-28 Prefabricated Module Roof Inspection | 1 | PM | 20' - 45'
CORTE Y/O PREPARACIÓN DE CABLE | 80 | PM | 20' - 45'
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA | 8 | PM | 20' - 45'
SISTEMA DE TIERRAS | 31 | PM | 20' - 45'
SISTEMA DE ILUMINACIÓN/EMERGENCIAS | 35 | PM | 20' - 45'
CABLEADO Y CONEXIONADO POTENCIA |  | PM | 20' - 45'
INSTALACION DE CABLE | 155 | PM | 20' - 45'
CONEXIONADO DE EQUIPOS | 461 | PM | 20' - 45'
ETIQUETADO DE CABLE Y EQUIPOS | 11 | PM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSION |  | PM | 20' - 45'
TRANSFORMADOR | 2 | PM | 20' - 45'
TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | PM | 20' - 45'
TRABAJOS DE BT EN MT | 1 | PM | 20' - 45'
PRUEBAS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | PM | 20' - 45'
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  | PM | 20' - 45'
MONTAJE DE EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN | 12 | PM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE SEÑALES | 25 | PM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE UTP | 5 | PM | 20' - 45'
R-QP05-16 Acceptance of Installations. Monitoring | 1 | PM | 20' - 45'
CONTROL DE ACCESO | 8 | PM | 20' - 45'
PRUEBAS ELÉCTRICAS PRODUCCIÓN |  | PM | 20' - 45'
RECOLECCIÓN DE NÚMEROS DE SERIE |  | PM | 20' - 45'
PRUEBAS ELECTRICAS SIN TENSIÓN | 36 | PM | 20' - 45'
TORQUEO | 46 | PM | 20' - 45'
R-QP05-11 Acceptance of Installations. Electrical | 3 | PM | 20' - 45'
R-QP05-40 Acceptance of Torque | 3 | PM | 20' - 45'
R-QP07-08 BCF Factory Power Energization Authorization | 3 | PM | 20' - 45'
PRUEBAS ELECTRICAS CON TENSIÓN | 6 | PM | 20' - 45'
SOPORTE A COMMISSIONING | 20 | PM | 20' - 45'
TRABAJOS DE INSTALACIÓN PCI | 23 | PM | 20' - 45'
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCI | 8 | PM | 20' - 45'
R-QP05-27 Door Fan Test | 1 | PM | 20' - 45'
R-QP05-04 Acceptance of Installations. FSS | 1 | PM | 20' - 45'
R-QP05-18 Acceptance of Installations. Assembly | 3 | PM | 20' - 45'
MONTAJE DE TUBERÍAS | 30 | PM | 20' - 45'
TRABAJOS DE CONEXIONADO Y VALVULERIA | 11 | PM | 20' - 45'
TRABAJOS DE FORRADO DE TUBERÍAS | 10 | PM | 20' - 45'
REALIZACIÓN DE PRUEBAS COOLING | 1 | PM | 20' - 45'
R-QP05-05 Acceptance of Installations. Cooling | 1 | PM | 20' - 45'
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA CX | 8 | PM | 20' - 45'
TESTEO Cx | 45 | PM | 20' - 45'
UPS START UP |  | PM | 20' - 45'
FAT/FOK/Witness test |  | PM | 20' - 45'
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA PRODUCCIÓN. | 8 | PM | 20' - 45'
MODIFICACIONES FAT/FOK/WITNESS TEST | 30 | PM | 20' - 45'
R-QP05-03 QC 100% MDC | 1 | PM | 20' - 45'
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0 | PM | 20' - 45'
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN MECÁNICA | 0 | PM | 20' - 45'
LIMPIEZA FINAL CUADROS | 9 | PM | 20' - 45'
R-QP05-29 Outgoing electrical panel visual inspection | 2 | PM | 20' - 45'
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES ELÉCTRICOS | 21 | PM | 20' - 45'
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES MECÁNICOS | 12 | PM | 20' - 45'
LIMPIEZA FINAL | 55 | PM | 20' - 45'
REPASOS DE PINTURA | 10 | PM | 20' - 45'
R-QP05-02 Pre Shipment Inspection MDC | 2 | PM | 20' - 45'
R-QP05-24 Authorization for the release of the solutions | 1 | PM | 20' - 45'
EMBALAJE | 16 | PM | 20' - 45'
TRABAJOS PREVIOS MECANICOS | 10 | PM | 50' - 56'
CORTE Y ENSAMBLAJE DE CARRILES Y BANDEJAS | 76 | PM | 50' - 56'
NIVELACIÓN | 10 | PM | 50' - 56'
INSTALACIÓN CARRILES DE SOPORTACIÓN | 168 | PM | 50' - 56'
INSTALACIÓN DE BANDEJAS | 136 | PM | 50' - 56'
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA | 30 | PM | 50' - 56'
EQUIPOS |  | PM | 50' - 56'
INTRODUCCIÓN/FIJACIÓN de EQUIPOS | 267 | PM | 50' - 56'
ENSAMBLAJE DE CUADROS CUADRISTA | 42 | PM | 50' - 56'
ENSAMBLAJE DE EQUIPOS (CUADRO PRINCIPAL Y UPS) | 19 | PM | 50' - 56'
CADENAS PORTACABLES | 8 | PM | 50' - 56'
INSTALACIÓN DE SUELO | 60 | PM | 50' - 56'
PANELADO | 108 | PM | 50' - 56'
MODIFICACIONES EN PANEL |  | PM | 50' - 56'
R-QP05-12 Pre-Installation of doors | 1 | PM | 50' - 56'
INSTALACIÓN DE PUERTAS | 18 | PM | 50' - 56'
INSTALACIÓN ROXTEC | 39 | PM | 50' - 56'
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS | 114 | PM | 50' - 56'
CERRAMIENTO DE ALUMINIO | 68 | PM | 50' - 56'
PERFILERIA EXTERIOR | 88 | PM | 50' - 56'
R-QP05-28 Prefabricated Module Roof Inspection | 1 | PM | 50' - 56'
CORTE Y/O PREPARACIÓN DE CABLE | 18 | PM | 50' - 56'
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA | 22 | PM | 50' - 56'
SISTEMA DE TIERRAS | 41 | PM | 50' - 56'
SISTEMA DE ILUMINACIÓN/EMERGENCIAS | 23 | PM | 50' - 56'
CABLEADO Y CONEXIONADO POTENCIA |  | PM | 50' - 56'
INSTALACION DE CABLE | 567 | PM | 50' - 56'
CONEXIONADO DE EQUIPOS | 257 | PM | 50' - 56'
ETIQUETADO DE CABLE Y EQUIPOS | 23 | PM | 50' - 56'
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSION |  | PM | 50' - 56'
TRANSFORMADOR | 5 | PM | 50' - 56'
TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN | 10 | PM | 50' - 56'
TRABAJOS DE BT EN MT | 0 | PM | 50' - 56'
PRUEBAS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | PM | 50' - 56'
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  | PM | 50' - 56'
MONTAJE DE EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN | 40 | PM | 50' - 56'
INSTALACIÓN DE SEÑALES | 40 | PM | 50' - 56'
INSTALACIÓN DE UTP | 10 | PM | 50' - 56'
R-QP05-16 Acceptance of Installations. Monitoring | 1 | PM | 50' - 56'
CONTROL DE ACCESO | 2 | PM | 50' - 56'
PRUEBAS ELÉCTRICAS PRODUCCIÓN |  | PM | 50' - 56'
RECOLECCIÓN DE NÚMEROS DE SERIE |  | PM | 50' - 56'
PRUEBAS ELECTRICAS SIN TENSIÓN | 56 | PM | 50' - 56'
TORQUEO | 44 | PM | 50' - 56'
R-QP05-11 Acceptance of Installations. Electrical | 3 | PM | 50' - 56'
R-QP05-40 Acceptance of Torque | 3 | PM | 50' - 56'
R-QP07-08 BCF Factory Power Energization Authorization | 3 | PM | 50' - 56'
PRUEBAS ELECTRICAS CON TENSIÓN | 9 | PM | 50' - 56'
SOPORTE A COMMISSIONING | 33 | PM | 50' - 56'
TRABAJOS DE INSTALACIÓN PCI | 24 | PM | 50' - 56'
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCI | 1 | PM | 50' - 56'
R-QP05-27 Door Fan Test | 1 | PM | 50' - 56'
R-QP05-04 Acceptance of Installations. FSS | 1 | PM | 50' - 56'
R-QP05-18 Acceptance of Installations. Assembly | 3 | PM | 50' - 56'
MONTAJE DE TUBERÍAS | 7 | PM | 50' - 56'
TRABAJOS DE CONEXIONADO Y VALVULERIA | 3 | PM | 50' - 56'
TRABAJOS DE FORRADO DE TUBERÍAS | 1 | PM | 50' - 56'
REALIZACIÓN DE PRUEBAS COOLING | 1 | PM | 50' - 56'
R-QP05-05 Acceptance of Installations. Cooling | 1 | PM | 50' - 56'
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA CX | 8 | PM | 50' - 56'
TESTEO Cx | 45 | PM | 50' - 56'
UPS START UP |  | PM | 50' - 56'
FAT/FOK/Witness test |  | PM | 50' - 56'
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA PRODUCCIÓN. | 8 | PM | 50' - 56'
MODIFICACIONES FAT/FOK/WITNESS TEST | 30 | PM | 50' - 56'
R-QP05-03 QC 100% MDC | 1 | PM | 50' - 56'
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0 | PM | 50' - 56'
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN MECÁNICA | 0 | PM | 50' - 56'
LIMPIEZA FINAL CUADROS | 2 | PM | 50' - 56'
R-QP05-29 Outgoing electrical panel visual inspection | 2 | PM | 50' - 56'
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES ELÉCTRICOS | 25 | PM | 50' - 56'
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES MECÁNICOS | 15 | PM | 50' - 56'
LIMPIEZA FINAL | 61 | PM | 50' - 56'
REPASOS DE PINTURA | 10 | PM | 50' - 56'
R-QP05-02 Pre Shipment Inspection MDC | 2 | PM | 50' - 56'
R-QP05-24 Authorization for the release of the solutions | 1 | PM | 50' - 56'
EMBALAJE | 24 | PM | 50' - 56'
TRABAJOS PREVIOS MECANICOS | 10 | MO | BD1
CORTE Y ENSAMBLAJE DE CARRILES Y BANDEJAS | 37 | MO | BD1
NIVELACIÓN | 9 | MO | BD1
INSTALACIÓN CARRILES DE SOPORTACIÓN | 25 | MO | BD1
INSTALACIÓN DE BANDEJAS | 30 | MO | BD1
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA | 36 | MO | BD1
EQUIPOS |  | MO | BD1
INTRODUCCIÓN/FIJACIÓN de EQUIPOS | 58 | MO | BD1
ENSAMBLAJE DE CUADROS CUADRISTA | 1 | MO | BD1
ENSAMBLAJE DE EQUIPOS (CUADRO PRINCIPAL Y UPS) | 4 | MO | BD1
CADENAS PORTACABLES | 8 | MO | BD1
INSTALACIÓN DE SUELO | 11 | MO | BD1
PANELADO | 0 | MO | BD1
MODIFICACIONES EN PANEL |  | MO | BD1
R-QP05-12 Pre-Installation of doors | 1 | MO | BD1
INSTALACIÓN DE PUERTAS | 12 | MO | BD1
INSTALACIÓN ROXTEC | 5 | MO | BD1
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS | 13 | MO | BD1
CERRAMIENTO DE ALUMINIO | 35 | MO | BD1
PERFILERIA EXTERIOR | 1 | MO | BD1
R-QP05-28 Prefabricated Module Roof Inspection | 1 | MO | BD1
CORTE Y/O PREPARACIÓN DE CABLE | 29 | MO | BD1
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA | 14 | MO | BD1
SISTEMA DE TIERRAS | 20 | MO | BD1
SISTEMA DE ILUMINACIÓN/EMERGENCIAS | 35 | MO | BD1
CABLEADO Y CONEXIONADO POTENCIA |  | MO | BD1
INSTALACION DE CABLE | 135 | MO | BD1
CONEXIONADO DE EQUIPOS | 66 | MO | BD1
ETIQUETADO DE CABLE Y EQUIPOS | 19 | MO | BD1
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSION |  | MO | BD1
TRANSFORMADOR | 0 | MO | BD1
TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | MO | BD1
TRABAJOS DE BT EN MT | 0 | MO | BD1
PRUEBAS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | MO | BD1
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  | MO | BD1
MONTAJE DE EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN | 43 | MO | BD1
INSTALACIÓN DE SEÑALES | 33 | MO | BD1
INSTALACIÓN DE UTP | 20 | MO | BD1
R-QP05-16 Acceptance of Installations. Monitoring | 1 | MO | BD1
CONTROL DE ACCESO | 9 | MO | BD1
PRUEBAS ELÉCTRICAS PRODUCCIÓN |  | MO | BD1
RECOLECCIÓN DE NÚMEROS DE SERIE |  | MO | BD1
PRUEBAS ELECTRICAS SIN TENSIÓN | 19 | MO | BD1
TORQUEO | 19 | MO | BD1
R-QP05-11 Acceptance of Installations. Electrical | 3 | MO | BD1
R-QP05-40 Acceptance of Torque | 3 | MO | BD1
R-QP07-08 BCF Factory Power Energization Authorization | 3 | MO | BD1
PRUEBAS ELECTRICAS CON TENSIÓN | 9 | MO | BD1
SOPORTE A COMMISSIONING | 1 | MO | BD1
TRABAJOS DE INSTALACIÓN PCI | 28 | MO | BD1
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCI | 3 | MO | BD1
R-QP05-27 Door Fan Test | 1 | MO | BD1
R-QP05-04 Acceptance of Installations. FSS | 1 | MO | BD1
R-QP05-18 Acceptance of Installations. Assembly | 3 | MO | BD1
MONTAJE DE TUBERÍAS | 63 | MO | BD1
TRABAJOS DE CONEXIONADO Y VALVULERIA | 12 | MO | BD1
TRABAJOS DE FORRADO DE TUBERÍAS | 7 | MO | BD1
REALIZACIÓN DE PRUEBAS COOLING | 6 | MO | BD1
R-QP05-05 Acceptance of Installations. Cooling | 1 | MO | BD1
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA CX | 8 | MO | BD1
TESTEO Cx | 45 | MO | BD1
UPS START UP |  | MO | BD1
FAT/FOK/Witness test |  | MO | BD1
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA PRODUCCIÓN. | 8 | MO | BD1
MODIFICACIONES FAT/FOK/WITNESS TEST | 30 | MO | BD1
R-QP05-03 QC 100% MDC | 1 | MO | BD1
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0 | MO | BD1
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN MECÁNICA | 0 | MO | BD1
LIMPIEZA FINAL CUADROS | 15 | MO | BD1
R-QP05-29 Outgoing electrical panel visual inspection | 2 | MO | BD1
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES ELÉCTRICOS | 11 | MO | BD1
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES MECÁNICOS | 25 | MO | BD1
LIMPIEZA FINAL | 20 | MO | BD1
REPASOS DE PINTURA | 6 | MO | BD1
R-QP05-02 Pre Shipment Inspection MDC | 2 | MO | BD1
R-QP05-24 Authorization for the release of the solutions | 1 | MO | BD1
EMBALAJE | 16 | MO | BD1
TRABAJOS PREVIOS MECANICOS | 10 | MO | BD3
CORTE Y ENSAMBLAJE DE CARRILES Y BANDEJAS | 32 | MO | BD3
NIVELACIÓN | 8 | MO | BD3
INSTALACIÓN CARRILES DE SOPORTACIÓN | 33 | MO | BD3
INSTALACIÓN DE BANDEJAS | 37 | MO | BD3
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA | 17 | MO | BD3
EQUIPOS |  | MO | BD3
INTRODUCCIÓN/FIJACIÓN de EQUIPOS | 72 | MO | BD3
ENSAMBLAJE DE CUADROS CUADRISTA | 3 | MO | BD3
ENSAMBLAJE DE EQUIPOS (CUADRO PRINCIPAL Y UPS) | 12 | MO | BD3
CADENAS PORTACABLES | 8 | MO | BD3
INSTALACIÓN DE SUELO | 2 | MO | BD3
PANELADO | 1 | MO | BD3
MODIFICACIONES EN PANEL |  | MO | BD3
R-QP05-12 Pre-Installation of doors | 1 | MO | BD3
INSTALACIÓN DE PUERTAS | 0 | MO | BD3
INSTALACIÓN ROXTEC | 4 | MO | BD3
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS | 17 | MO | BD3
CERRAMIENTO DE ALUMINIO | 25 | MO | BD3
PERFILERIA EXTERIOR | 0 | MO | BD3
R-QP05-28 Prefabricated Module Roof Inspection | 1 | MO | BD3
CORTE Y/O PREPARACIÓN DE CABLE | 29 | MO | BD3
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA | 6 | MO | BD3
SISTEMA DE TIERRAS | 18 | MO | BD3
SISTEMA DE ILUMINACIÓN/EMERGENCIAS | 33 | MO | BD3
CABLEADO Y CONEXIONADO POTENCIA |  | MO | BD3
INSTALACION DE CABLE | 37 | MO | BD3
CONEXIONADO DE EQUIPOS | 131 | MO | BD3
ETIQUETADO DE CABLE Y EQUIPOS | 6 | MO | BD3
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSION |  | MO | BD3
TRANSFORMADOR | 0 | MO | BD3
TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | MO | BD3
TRABAJOS DE BT EN MT | 0 | MO | BD3
PRUEBAS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | MO | BD3
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  | MO | BD3
MONTAJE DE EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN | 33 | MO | BD3
INSTALACIÓN DE SEÑALES | 33 | MO | BD3
INSTALACIÓN DE UTP | 37 | MO | BD3
R-QP05-16 Acceptance of Installations. Monitoring | 1 | MO | BD3
CONTROL DE ACCESO | 10 | MO | BD3
PRUEBAS ELÉCTRICAS PRODUCCIÓN |  | MO | BD3
RECOLECCIÓN DE NÚMEROS DE SERIE |  | MO | BD3
PRUEBAS ELECTRICAS SIN TENSIÓN | 33 | MO | BD3
TORQUEO | 24 | MO | BD3
R-QP05-11 Acceptance of Installations. Electrical | 3 | MO | BD3
R-QP05-40 Acceptance of Torque | 3 | MO | BD3
R-QP07-08 BCF Factory Power Energization Authorization | 3 | MO | BD3
PRUEBAS ELECTRICAS CON TENSIÓN | 8 | MO | BD3
SOPORTE A COMMISSIONING | 2 | MO | BD3
TRABAJOS DE INSTALACIÓN PCI | 77 | MO | BD3
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCI | 2 | MO | BD3
R-QP05-27 Door Fan Test | 1 | MO | BD3
R-QP05-04 Acceptance of Installations. FSS | 1 | MO | BD3
R-QP05-18 Acceptance of Installations. Assembly | 3 | MO | BD3
MONTAJE DE TUBERÍAS | 27 | MO | BD3
TRABAJOS DE CONEXIONADO Y VALVULERIA | 7 | MO | BD3
TRABAJOS DE FORRADO DE TUBERÍAS | 5 | MO | BD3
REALIZACIÓN DE PRUEBAS COOLING | 10 | MO | BD3
R-QP05-05 Acceptance of Installations. Cooling | 1 | MO | BD3
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA CX | 8 | MO | BD3
TESTEO Cx | 45 | MO | BD3
UPS START UP |  | MO | BD3
FAT/FOK/Witness test |  | MO | BD3
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA PRODUCCIÓN. | 8 | MO | BD3
MODIFICACIONES FAT/FOK/WITNESS TEST | 30 | MO | BD3
R-QP05-03 QC 100% MDC | 1 | MO | BD3
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0 | MO | BD3
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN MECÁNICA | 2 | MO | BD3
LIMPIEZA FINAL CUADROS | 15 | MO | BD3
R-QP05-29 Outgoing electrical panel visual inspection | 2 | MO | BD3
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES ELÉCTRICOS | 22 | MO | BD3
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES MECÁNICOS | 6 | MO | BD3
LIMPIEZA FINAL | 31 | MO | BD3
REPASOS DE PINTURA | 11 | MO | BD3
R-QP05-02 Pre Shipment Inspection MDC | 2 | MO | BD3
R-QP05-24 Authorization for the release of the solutions | 1 | MO | BD3
EMBALAJE | 12 | MO | BD3
TRABAJOS PREVIOS MECANICOS | 10 | MO | BD4
CORTE Y ENSAMBLAJE DE CARRILES Y BANDEJAS | 102 | MO | BD4
NIVELACIÓN | 17 | MO | BD4
INSTALACIÓN CARRILES DE SOPORTACIÓN | 112 | MO | BD4
INSTALACIÓN DE BANDEJAS | 185 | MO | BD4
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA | 59 | MO | BD4
EQUIPOS |  | MO | BD4
INTRODUCCIÓN/FIJACIÓN de EQUIPOS | 156 | MO | BD4
ENSAMBLAJE DE CUADROS CUADRISTA | 30 | MO | BD4
ENSAMBLAJE DE EQUIPOS (CUADRO PRINCIPAL Y UPS) | 22 | MO | BD4
CADENAS PORTACABLES | 8 | MO | BD4
INSTALACIÓN DE SUELO | 18 | MO | BD4
PANELADO | 178 | MO | BD4
MODIFICACIONES EN PANEL |  | MO | BD4
R-QP05-12 Pre-Installation of doors | 1 | MO | BD4
INSTALACIÓN DE PUERTAS | 20 | MO | BD4
INSTALACIÓN ROXTEC | 17 | MO | BD4
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS | 36 | MO | BD4
CERRAMIENTO DE ALUMINIO | 41 | MO | BD4
PERFILERIA EXTERIOR | 31 | MO | BD4
R-QP05-28 Prefabricated Module Roof Inspection | 1 | MO | BD4
CORTE Y/O PREPARACIÓN DE CABLE | 17 | MO | BD4
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA | 20 | MO | BD4
SISTEMA DE TIERRAS | 30 | MO | BD4
SISTEMA DE ILUMINACIÓN/EMERGENCIAS | 48 | MO | BD4
CABLEADO Y CONEXIONADO POTENCIA |  | MO | BD4
INSTALACION DE CABLE | 128 | MO | BD4
CONEXIONADO DE EQUIPOS | 134 | MO | BD4
ETIQUETADO DE CABLE Y EQUIPOS | 33 | MO | BD4
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSION |  | MO | BD4
TRANSFORMADOR | 0 | MO | BD4
TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | MO | BD4
TRABAJOS DE BT EN MT | 0 | MO | BD4
PRUEBAS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | MO | BD4
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  | MO | BD4
MONTAJE DE EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN | 184 | MO | BD4
INSTALACIÓN DE SEÑALES | 12 | MO | BD4
INSTALACIÓN DE UTP | 0 | MO | BD4
R-QP05-16 Acceptance of Installations. Monitoring | 1 | MO | BD4
CONTROL DE ACCESO | 0 | MO | BD4
PRUEBAS ELÉCTRICAS PRODUCCIÓN |  | MO | BD4
RECOLECCIÓN DE NÚMEROS DE SERIE |  | MO | BD4
PRUEBAS ELECTRICAS SIN TENSIÓN | 25 | MO | BD4
TORQUEO | 35 | MO | BD4
R-QP05-11 Acceptance of Installations. Electrical | 3 | MO | BD4
R-QP05-40 Acceptance of Torque | 3 | MO | BD4
R-QP07-08 BCF Factory Power Energization Authorization | 3 | MO | BD4
PRUEBAS ELECTRICAS CON TENSIÓN | 46 | MO | BD4
SOPORTE A COMMISSIONING | 6 | MO | BD4
TRABAJOS DE INSTALACIÓN PCI | 161 | MO | BD4
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCI | 20 | MO | BD4
R-QP05-27 Door Fan Test | 1 | MO | BD4
R-QP05-04 Acceptance of Installations. FSS | 1 | MO | BD4
R-QP05-18 Acceptance of Installations. Assembly | 3 | MO | BD4
MONTAJE DE TUBERÍAS | 86 | MO | BD4
TRABAJOS DE CONEXIONADO Y VALVULERIA | 7 | MO | BD4
TRABAJOS DE FORRADO DE TUBERÍAS | 8 | MO | BD4
REALIZACIÓN DE PRUEBAS COOLING | 6 | MO | BD4
R-QP05-05 Acceptance of Installations. Cooling | 1 | MO | BD4
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA CX | 8 | MO | BD4
TESTEO Cx | 45 | MO | BD4
UPS START UP |  | MO | BD4
FAT/FOK/Witness test |  | MO | BD4
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA PRODUCCIÓN. | 8 | MO | BD4
MODIFICACIONES FAT/FOK/WITNESS TEST | 30 | MO | BD4
R-QP05-03 QC 100% MDC | 1 | MO | BD4
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0 | MO | BD4
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN MECÁNICA | 0 | MO | BD4
LIMPIEZA FINAL CUADROS | 15 | MO | BD4
R-QP05-29 Outgoing electrical panel visual inspection | 2 | MO | BD4
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES ELÉCTRICOS | 23 | MO | BD4
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES MECÁNICOS | 41 | MO | BD4
LIMPIEZA FINAL | 30 | MO | BD4
REPASOS DE PINTURA | 2 | MO | BD4
R-QP05-02 Pre Shipment Inspection MDC | 2 | MO | BD4
R-QP05-24 Authorization for the release of the solutions | 1 | MO | BD4
EMBALAJE | 16 | MO | BD4
TRABAJOS PREVIOS MECANICOS | 10 | SKID | 20' - 45'
CORTE Y ENSAMBLAJE DE CARRILES Y BANDEJAS | 57 | SKID | 20' - 45'
NIVELACIÓN | 0 | SKID | 20' - 45'
INSTALACIÓN CARRILES DE SOPORTACIÓN | 53 | SKID | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE BANDEJAS | 57 | SKID | 20' - 45'
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA | 33 | SKID | 20' - 45'
EQUIPOS |  | SKID | 20' - 45'
INTRODUCCIÓN/FIJACIÓN de EQUIPOS | 68 | SKID | 20' - 45'
ENSAMBLAJE DE CUADROS CUADRISTA | 1 | SKID | 20' - 45'
ENSAMBLAJE DE EQUIPOS (CUADRO PRINCIPAL Y UPS) | 0 | SKID | 20' - 45'
CADENAS PORTACABLES | 8 | SKID | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE SUELO | 0 | SKID | 20' - 45'
PANELADO | 0 | SKID | 20' - 45'
MODIFICACIONES EN PANEL |  | SKID | 20' - 45'
R-QP05-12 Pre-Installation of doors | 1 | SKID | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE PUERTAS | 0 | SKID | 20' - 45'
INSTALACIÓN ROXTEC | 0 | SKID | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS | 0 | SKID | 20' - 45'
CERRAMIENTO DE ALUMINIO | 0 | SKID | 20' - 45'
PERFILERIA EXTERIOR | 0 | SKID | 20' - 45'
R-QP05-28 Prefabricated Module Roof Inspection | 1 | SKID | 20' - 45'
CORTE Y/O PREPARACIÓN DE CABLE | 62 | SKID | 20' - 45'
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA | 0 | SKID | 20' - 45'
SISTEMA DE TIERRAS | 26 | SKID | 20' - 45'
SISTEMA DE ILUMINACIÓN/EMERGENCIAS | 22 | SKID | 20' - 45'
CABLEADO Y CONEXIONADO POTENCIA |  | SKID | 20' - 45'
INSTALACION DE CABLE | 206 | SKID | 20' - 45'
CONEXIONADO DE EQUIPOS | 66 | SKID | 20' - 45'
ETIQUETADO DE CABLE Y EQUIPOS | 23 | SKID | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSION |  | SKID | 20' - 45'
TRANSFORMADOR | 0 | SKID | 20' - 45'
TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | SKID | 20' - 45'
TRABAJOS DE BT EN MT | 0 | SKID | 20' - 45'
PRUEBAS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | SKID | 20' - 45'
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  | SKID | 20' - 45'
MONTAJE DE EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN | 40 | SKID | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE SEÑALES | 40 | SKID | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE UTP | 10 | SKID | 20' - 45'
R-QP05-16 Acceptance of Installations. Monitoring | 1 | SKID | 20' - 45'
CONTROL DE ACCESO | 0 | SKID | 20' - 45'
PRUEBAS ELÉCTRICAS PRODUCCIÓN |  | SKID | 20' - 45'
RECOLECCIÓN DE NÚMEROS DE SERIE |  | SKID | 20' - 45'
PRUEBAS ELECTRICAS SIN TENSIÓN | 14 | SKID | 20' - 45'
TORQUEO | 41 | SKID | 20' - 45'
R-QP05-11 Acceptance of Installations. Electrical | 3 | SKID | 20' - 45'
R-QP05-40 Acceptance of Torque | 3 | SKID | 20' - 45'
R-QP07-08 BCF Factory Power Energization Authorization | 3 | SKID | 20' - 45'
PRUEBAS ELECTRICAS CON TENSIÓN | 7 | SKID | 20' - 45'
SOPORTE A COMMISSIONING | 8 | SKID | 20' - 45'
TRABAJOS DE INSTALACIÓN PCI | 0 | SKID | 20' - 45'
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCI | 0 | SKID | 20' - 45'
R-QP05-27 Door Fan Test | 1 | SKID | 20' - 45'
R-QP05-04 Acceptance of Installations. FSS | 1 | SKID | 20' - 45'
R-QP05-18 Acceptance of Installations. Assembly | 3 | SKID | 20' - 45'
MONTAJE DE TUBERÍAS | 0 | SKID | 20' - 45'
TRABAJOS DE CONEXIONADO Y VALVULERIA | 0 | SKID | 20' - 45'
TRABAJOS DE FORRADO DE TUBERÍAS | 0 | SKID | 20' - 45'
REALIZACIÓN DE PRUEBAS COOLING | 0 | SKID | 20' - 45'
R-QP05-05 Acceptance of Installations. Cooling | 1 | SKID | 20' - 45'
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA CX | 8 | SKID | 20' - 45'
TESTEO Cx | 45 | SKID | 20' - 45'
UPS START UP |  | SKID | 20' - 45'
FAT/FOK/Witness test |  | SKID | 20' - 45'
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA PRODUCCIÓN. | 8 | SKID | 20' - 45'
MODIFICACIONES FAT/FOK/WITNESS TEST | 30 | SKID | 20' - 45'
R-QP05-03 QC 100% MDC | 1 | SKID | 20' - 45'
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 3 | SKID | 20' - 45'
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN MECÁNICA | 1 | SKID | 20' - 45'
LIMPIEZA FINAL CUADROS | 23 | SKID | 20' - 45'
R-QP05-29 Outgoing electrical panel visual inspection | 2 | SKID | 20' - 45'
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES ELÉCTRICOS | 43 | SKID | 20' - 45'
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES MECÁNICOS | 20 | SKID | 20' - 45'
LIMPIEZA FINAL | 54 | SKID | 20' - 45'
REPASOS DE PINTURA | 0 | SKID | 20' - 45'
R-QP05-02 Pre Shipment Inspection MDC | 2 | SKID | 20' - 45'
R-QP05-24 Authorization for the release of the solutions | 1 | SKID | 20' - 45'
EMBALAJE | 24 | SKID | 20' - 45'
TRABAJOS PREVIOS MECANICOS | 10 | BM | 20' - 45'
CORTE Y ENSAMBLAJE DE CARRILES Y BANDEJAS | 41 | BM | 20' - 45'
NIVELACIÓN | 3 | BM | 20' - 45'
INSTALACIÓN CARRILES DE SOPORTACIÓN | 39 | BM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE BANDEJAS | 33 | BM | 20' - 45'
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN MECÁNICA | 65 | BM | 20' - 45'
EQUIPOS |  | BM | 20' - 45'
INTRODUCCIÓN/FIJACIÓN de EQUIPOS | 70 | BM | 20' - 45'
ENSAMBLAJE DE CUADROS CUADRISTA | 0 | BM | 20' - 45'
ENSAMBLAJE DE EQUIPOS (CUADRO PRINCIPAL Y UPS) | 0 | BM | 20' - 45'
CADENAS PORTACABLES | 8 | BM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE SUELO | 15 | BM | 20' - 45'
PANELADO | 63 | BM | 20' - 45'
MODIFICACIONES EN PANEL |  | BM | 20' - 45'
R-QP05-12 Pre-Installation of doors | 1 | BM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE PUERTAS | 0 | BM | 20' - 45'
INSTALACIÓN ROXTEC | 0 | BM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y/O EQUIPOS | 0 | BM | 20' - 45'
CERRAMIENTO DE ALUMINIO | 0 | BM | 20' - 45'
PERFILERIA EXTERIOR | 0 | BM | 20' - 45'
R-QP05-28 Prefabricated Module Roof Inspection | 1 | BM | 20' - 45'
CORTE Y/O PREPARACIÓN DE CABLE | 14 | BM | 20' - 45'
MECANIZADO DE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA | 0 | BM | 20' - 45'
SISTEMA DE TIERRAS | 19 | BM | 20' - 45'
SISTEMA DE ILUMINACIÓN/EMERGENCIAS | 34 | BM | 20' - 45'
CABLEADO Y CONEXIONADO POTENCIA |  | BM | 20' - 45'
INSTALACION DE CABLE | 55 | BM | 20' - 45'
CONEXIONADO DE EQUIPOS | 53 | BM | 20' - 45'
ETIQUETADO DE CABLE Y EQUIPOS | 5 | BM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE MEDIA TENSION |  | BM | 20' - 45'
TRANSFORMADOR | 0 | BM | 20' - 45'
TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | BM | 20' - 45'
TRABAJOS DE BT EN MT | 0 | BM | 20' - 45'
PRUEBAS DE MEDIA TENSIÓN | 0 | BM | 20' - 45'
SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  | BM | 20' - 45'
MONTAJE DE EQUIPOS DE MONITORIZACIÓN | 40 | BM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE SEÑALES | 40 | BM | 20' - 45'
INSTALACIÓN DE UTP | 10 | BM | 20' - 45'
R-QP05-16 Acceptance of Installations. Monitoring | 1 | BM | 20' - 45'
CONTROL DE ACCESO | 7 | BM | 20' - 45'
PRUEBAS ELÉCTRICAS PRODUCCIÓN |  | BM | 20' - 45'
RECOLECCIÓN DE NÚMEROS DE SERIE |  | BM | 20' - 45'
PRUEBAS ELECTRICAS SIN TENSIÓN | 8 | BM | 20' - 45'
TORQUEO | 7 | BM | 20' - 45'
R-QP05-11 Acceptance of Installations. Electrical | 3 | BM | 20' - 45'
R-QP05-40 Acceptance of Torque | 3 | BM | 20' - 45'
R-QP07-08 BCF Factory Power Energization Authorization | 3 | BM | 20' - 45'
PRUEBAS ELECTRICAS CON TENSIÓN | 2 | BM | 20' - 45'
SOPORTE A COMMISSIONING | 4 | BM | 20' - 45'
TRABAJOS DE INSTALACIÓN PCI | 19 | BM | 20' - 45'
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCI | 4 | BM | 20' - 45'
R-QP05-27 Door Fan Test | 1 | BM | 20' - 45'
R-QP05-04 Acceptance of Installations. FSS | 1 | BM | 20' - 45'
R-QP05-18 Acceptance of Installations. Assembly | 3 | BM | 20' - 45'
MONTAJE DE TUBERÍAS | 31 | BM | 20' - 45'
TRABAJOS DE CONEXIONADO Y VALVULERIA | 1 | BM | 20' - 45'
TRABAJOS DE FORRADO DE TUBERÍAS | 19 | BM | 20' - 45'
REALIZACIÓN DE PRUEBAS COOLING | 0 | BM | 20' - 45'
R-QP05-05 Acceptance of Installations. Cooling | 1 | BM | 20' - 45'
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA CX | 8 | BM | 20' - 45'
TESTEO Cx | 45 | BM | 20' - 45'
UPS START UP |  | BM | 20' - 45'
FAT/FOK/Witness test |  | BM | 20' - 45'
TRASLADO Y UBICACIÓN EN ZONA PRODUCCIÓN. | 8 | BM | 20' - 45'
MODIFICACIONES FAT/FOK/WITNESS TEST | 30 | BM | 20' - 45'
R-QP05-03 QC 100% MDC | 1 | BM | 20' - 45'
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 0 | BM | 20' - 45'
DESENSAMBLAJE INSTALACIÓN MECÁNICA | 1 | BM | 20' - 45'
LIMPIEZA FINAL CUADROS | 4 | BM | 20' - 45'
R-QP05-29 Outgoing electrical panel visual inspection | 2 | BM | 20' - 45'
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES ELÉCTRICOS | 5 | BM | 20' - 45'
CIERRE DE CUADROS Y PENDIENTES MECÁNICOS | 3 | BM | 20' - 45'
LIMPIEZA FINAL | 16 | BM | 20' - 45'
REPASOS DE PINTURA | 0 | BM | 20' - 45'
R-QP05-02 Pre Shipment Inspection MDC | 2 | BM | 20' - 45'
R-QP05-24 Authorization for the release of the solutions | 1 | BM | 20' - 45'
EMBALAJE | 24 | BM | 20' - 45'